## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
User Template | 29/6 | 29/7 | 100% | Trần Đăng Khoa | 30/7 | 2024-05-08 | 100% | Nguyễn Quang Minh
| 29/6 | 29/7 | 100% | Trần Đăng Khoa | 30/7 | 2024-05-08 | 100%
| 29/6 | 29/7 | 100% | Trần Đăng Khoa | 30/7 | 2024-05-08 | 100%
| 29/6 | 29/7 | 100% | Trần Đăng Khoa | 30/7 | 2024-05-08 | 100%
| 29/6 | 29/7 | 100% | Trần Đăng Khoa | 30/7 | 2024-05-08 | 100%
Admin Template | 29/6 | 29/7 | 100% | Nguyễn Quang Minh | 30/7 | 2024-05-08 | 100% | Trần Đăng Khoa
Home Page | 29/6 | 29/7 | 100% | Trần Đăng Khoa | 30/7 | 2024-05-08 | 100% | Nguyễn Quang Minh
Login Page | 29/6 | 29/7 | 100% | Trần Đăng Khoa | 30/7 | 2024-05-08 | 100% | Nguyễn Quang Minh
Register Page | 29/6 | 29/7 | 100% | Trần Đăng Khoa | 30/7 | 2024-05-08 | 100% | Nguyễn Quang Minh
Room-detail Page | 29/6 | 29/7 | 100% | Trần Đăng Khoa | 30/7 | 2024-05-08 | 100% | Nguyễn Quang Minh
Allrooms Page | 29/6 | 29/7 | 100% | Trần Đăng Khoa | 30/7 | 2024-05-08 | 100% | Nguyễn Quang Minh
Info-user Page | 29/6 | 29/7 | 100% | Trần Đăng Khoa | 30/7 | 2024-05-08 | 100% | Nguyễn Quang Minh
Room-locations Page | 29/6 | 29/7 | 100% | Trần Đăng Khoa | 30/7 | 2024-05-08 | 100% | Nguyễn Quang Minh
Admin Login | 29/6 | 29/7 | 100% | Nguyễn Quang Minh | 30/7 | 2024-05-08 | 100% | Trần Đăng Khoa
Admin Page | 29/6 | 29/7 | 100% | Nguyễn Quang Minh | 30/7 | 2024-05-08 | 100% | Trần Đăng Khoa
Admin User | 29/6 | 29/7 | 100% | Nguyễn Quang Minh | 30/7 | 2024-05-08 | 100% | Trần Đăng Khoa
Admin Rooms | 29/6 | 29/7 | 100% | Nguyễn Quang Minh | 30/7 | 2024-05-08 | 100% | Trần Đăng Khoa
Admin Booking | 29/6 | 29/7 | 100% | Nguyễn Quang Minh | 30/7 | 2024-05-08 | 100% | Trần Đăng Khoa
Admin Locations | 29/6 | 29/7 | 100% | Nguyễn Quang Minh | 30/7 | 2024-05-08 | 100% | Trần Đăng Khoa
Responsive | 30/7 | 2024-09-08 | 100% | Trần Đăng Khoa + Nguyễn Quang Minh | 2024-09-08 | 2024-10-08 | 100% | Trần Đăng Khoa + Nguyễn Quang Minh
Update UI | 30/7 | 2024-09-08 | 100% | Trần Đăng Khoa + Nguyễn Quang Minh | 2024-09-08 | 2024-10-08 | 100% | Trần Đăng Khoa + Nguyễn Quang Minh
Fix Bug | 30/7 | 2024-09-08 | 100% | Trần Đăng Khoa + Nguyễn Quang Minh | 2024-09-08 | 2024-10-08 | 100% | Trần Đăng Khoa + Nguyễn Quang Minh
Deploy + Video | 30/7 | 2024-09-08 | 100% | Trần Đăng Khoa + Nguyễn Quang Minh | 2024-09-08 | 2024-10-08 | 100% | Trần Đăng Khoa + Nguyễn Quang Minh